ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

(Kèm theo Quyết định số 10/QĐ-DAGKN ngày 18/4/2017 của Giám đốc BQLDA)

| Tên dự án | Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam |
| --- | --- |
| Tên hợp đồng phụ: | Tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng và phát thải khí nhà kính đối với sản phẩm gạch không nung |
| Địa bàn công tác: | Hà Nội và các tỉnh khác theo yêu cầu |
| Thời gian: | 8 tháng bắt đầu từ tháng 5 năm 2017 |
| Giám sát trực tiếp: | Cố vấn kỹ thuật dự án |

1. Bối cảnh thực hiện nhiệm vụ

Chính phủ đã ban hành Quyết định 121/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 về “Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020”.

Để thúc đẩy phát triển gạch không nung(GKN), Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 về Chương trình phát triển GKN đến năm 2020 (Chương trình 567). Mục tiêu của Chương trình 567 như sau:

- Thị phần sản xuất gạch không nung sẽ tăng 20% – 25% đến năm 2015 và 30% – 40% đến năm 2020;

- Hàng năm sử dụng 10 - 20 triệu tấn phế thải công nghiệp (tro) từ các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá và lò đốt than ở các ngành công nghiệp khác, để xản xuất vật liệu xây dựng không nung, từ đó tiết kiệm được khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp mỗi năm; và

- Từng bước thay thế các cơ sở sản xuất gạch thủ công truyền thống bằng các nhà máy sản xuất gạch không nung.

Ngày 19/9/2014, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1686/QĐ-TTg về việc Phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ và giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của Dự án là cắt giảm tỉ lệ tăng hàng năm mức phát thải khí nhà kính bằng cách giảm dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và đất màu để làm gạch thông qua việc tăng cường sản xuất, mua bán và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam. Để đạt mục tiêu nói trên, Dự án sẽ góp phần tháo gỡ các rào cản đối với sản xuất và sử dụng GKN thông qua việc thực hiện 04 hợp phần sau:

i) Hỗ trợ chính sách đối với việc phát triển công nghệ GKN;

ii) Xây dựng năng lực kỹ thuật để ứng dụng, vận hành sản xuất GKN và sử dụng các sản phẩm GKN;

iii) Hỗ trợ tài chính bền vững cho việc ứng dụng công nghệ sản xuất GKN;

iv) Trình diễn công nghệ sản xuất GKN, đầu tư và nhân rộng.

Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian 5 năm và dự kiến sẽ góp phần giảm mức phát thải khí nhà kính thông qua việc thay thế các lò gạch đốt than đá. Mức giảm phát thải khí nhà kính trực tiếp ước tính là 383 ktonnes CO2. Mức giảm phát thải khí nhà kính gián tiếp ước tính là 13.409 ktonnes CO2 được tích lũy trong vòng 10 năm sau khi Dự án kết thúc.

Theo kế hoạch của Dự án năm 2017, Ban quản lý dự án cần tuyển chuyên gia có kinh nghiệm thực hiện Hợp đồng phụ :“Tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng và phát thải khí nhà kính đối với sản phẩm gạch không nung.”

Đề cương này sẽ mô tả chi tiết nhiệm vụ của Hợp đồng phụ nói trên.

2. Mục tiêu

Nhiệm vụ của tư vấn cần đạt được hai mục tiêu chính sau đây:

2.1 So sánh mức tiêu thụ năng lượng và phát thải khí thải nhà kính (KNK) giữa sản xuất gạch bê tông và gạch nung bằng lò tuy nen ở Việt Nam

Nghiên cứu này sẽ so sánh mức tiêu thụ năng lượng, mức phát thải và mức cắt giảm phát thải khí nhà kính tính theo đơn vị sản phẩm gạch không nung trong các cơ sở sản xuất gạch bê tông và gạch nung bằng lò tuy nen ở Việt Nam. Mục tiêu là nhằm xác định cụ thể mức tiêu thụ năng lượng và lượng phát thải khí nhà kính giảm được bao nhiêu khi chuyển sang sản xuất gạch không nung và đưa vào sử dụng tại Việt Nam.

2.2 Tiêu chuẩn của sản phẩm gạch bê tông về hiệu quả năng lượng và giảm phát thải khí thải nhà kính ở Việt Nam:

Nghiên cứu từ khâu nguyên liệu đến sản xuất sẽ xác định mục tiêu ngắn hạn và dài hạn về mức tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải nhà kính theo mỗi đơn vị của sản phẩm gạch bê tông, tiêu chuẩn phù hợp với bối cảnh Việt Nam, nhằm cụ thể hóa và xác định mục tiêu thực tế cho các cơ sở sản xuất gạch bê tông Việt Nam.

- Kết quả cần đạt

Cần nộp tất cả các văn bản sau, cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt có chất lượng dịch tốt.

3.1 So sánh mức tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải nhà kính giữa sản xuất gạch bê tông xi măng và gạch nung ở Việt Nam

a) Bản thảo và hoàn chỉnh về phạm vi, phương pháp nghiên cứu và cấu trúc của báo cáo cuối cùng.

b) Bản thảo và bản hoàn chỉnh xác định tiêu chí lựa chọn cơ sở sản xuất để tiến hành nghiên cứu

c) Danh sách dự kiến và danh sách chính thức phê duyệt các cơ sở sản xuất tham gia nghiên cứu

d) Bản thảo và bản câu hỏi đã hoàn chỉnh được gửi đến tất cả các cơ sở sản xuất, mỗi bảng phải phù hợp với yêu cầu của từng cơ sở sản xuất (sáu bảng câu hỏi)

đ) Bản thảo và bản báo cáo hoàn chỉnh (cấp cơ sở) tính toán năng lượng chi tiết và lượng khí thải nhà kính cho từng cơ sở sản xuất tham gia nghiên cứu (sáu báo cáo)

e) Bản thảo và bản hoàn chỉnh báo cáo cấp quốc gia so sánh mức phát thải khí nhà kính và năng lượng của các cơ sở sản xuất gạch bê tông và gạch nung ở Việt Nam.

3.2 Tiêu chuẩn của sản phẩm gạch bê tông về hiệu quả năng lượng và phát thải nhà kính ở Việt Nam:

a) Bản thảo và bản hoàn chỉnh mô tả phạm vi, phương pháp nghiên cứu và cấu trúc của báo cáo cuối cùng.

b) Bản thảo và bản hoàn chỉnh xác định tiêu chí lựa chọn cơ sở sản xuất để tiến hành nghiên cứu.

c) Danh mục dự kiến và danh mục đã phê duyệt các cơ sở sản xuất cần nghiên cứu.

d) Bản thảo và bản câu hỏi đã hoàn chỉnh được gửi đến tất cả các cơ sở sản xuất được lựa chọn, mỗi bảng phải phù hợp với yêu cầu của từng cơ sở sản xuất (số lượng bảng câu hỏi tùy thuộc vào số lượng cơ sở sản xuất được lựa chọn tham gia).

đ) Bản thảo và báo cáo đã hoàn chỉnh về mức độ tiêu hao năng lượng từ "nguồn đầu vào đến cổng nhà máy" và mục tiêu phát thải khí nhà kính cho từng cơ sở sản xuất gạch bê tông được nghiên cứu (số báo cáo tùy thuộc vào số lượng cơ sở sản xuất được lựa chọn tham gia).

e) Bản thảo và bản báo cáo đã hoàn chỉnh về mức tiêu thụ năng lượng ở cấp quốc gia, mức tiêu hao năng lượng từ "nguồn đầu vào đến cổng nhà máy" và mục tiêu phát thải khí nhà kính việc sản xuất gạch bê tông (một báo cáo).

g) Bản thảo và các bản đã hoàn chỉnh của chương trình hội nghị, hội thảo, các báo cáo trình bày, tài liệu tham khảo chung và báo cáo của cuộc họp tham vấn các bên.

4. Phạm vi nghiên cứu

4.1 So sánh mức tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải nhà kính giữa sản xuất gạch bê tông và gạch nung ở Việt Nam

a) Tham vấn Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) để cùng xác định những kết quả đầu ra, phạm vi và phương pháp nghiên cứu, cấu trúc và chất lượng của các báo cáo. Cần xác định rõ mối tương quan với các phần khác của hạng mục này (Tiêu chuẩn sản phẩm gạch bê tông dựa trên hiệu quả năng lượng và phát thải khí nhà kính) với Ban QLDA để đảm bảo sự phối hợp giữa 2 nghiên cứu và tránh chồng chéo, trùng lặp. Khi thực hiện sẽ phải tính toán và chuẩn hoá ảnh hưởng của mức sản lượng /công suất sử dụng, phân loại và chất lượng sản phẩm, loại nguyên liệu thô và chất lượng, khí hậu, vv .. Cần phải xác định ngưỡng nguyên liệu cho nghiên cứu để thỏa thuận trước khi làm, để nếu các nguồn phát thải khí nhà kính ở mức thấp quá, sẽ bị loại khỏi nghiên cứu. Việc tính toán lượng khí thải nhà kính sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về lượng khí thải nhà kính, như Nghị định thư về khí thải nhà kính, còn việc tính toán năng lượng sẽ tùy thuộc vào hướng dẫn trong Phụ lục 1 theo yêu cầu.

b) Xây dựng và hoàn thiện tiêu chí lựa chọn các cơ sở sản xuất để tiến hành nghiên cứu (3 cơ sở sản xuất gạch bê tông và 3 cơ sở sản xuất gạch nung tuy nen).

c) Trên cơ sở các tiêu chí đó, lựa chọn 3 cơ sở sản xuất gạch bê tông và 3 cơ sở sản xuất gạch nung lò tuynel đồng ý tham gia nghiên cứu của Ban QLDA.

d) Lập bảng câu hỏi cho tất cả các cơ sở sản xuất được lựa chọn, có sự thay đổi phù hợp với yêu cầu của từng cơ sở. Sau khi hoàn thành, nên gửi bảng câu hỏi tới tất cả các cơ sở sản xuất ít nhất 2 tuần trước khi thăm quan cơ sở.

đ) Tiến hành khảo sát mỗi cơ sở sản xuất được lựa chọn, và tiến hành đo đạc chi tiết mức năng lượng và lượng khí thải nhà kính, bao gồm các phép đo bắt buộc, thử nghiệm hiệu năng và thu thập dữ liệu. Yêu cầu phải thu thập dữ liệu thu thập ở một số mức sản xuất để so sánh và phải tính đến các khả năng ứng dụng và tác động. Ban giám đốc các cơ sở sản xuất sẽ xác nhận các kết quả của nghiên cứu.

e) Chuẩn bị và hoàn thiện báo cáo tính toán năng lượng chi tiết và báo cáo về lượng khí thải nhà kính cho từng cơ sở sản xuất được lựa chọn cho nghiên cứu.

g) Chuẩn bị và hoàn thiện báo cáo so sánh năng lượng và phát thải khí nhà kính của các cơ sở sản xuất gạch bê tông và gạch nung ở Việt Nam. Báo cáo này trước tiên phải xác định phạm vi và mức tiêu hao năng lượng trung bình và lượng khí nhà kính trong cơ sở sản xuất, trên mỗi đơn vị sản phẩm, riêng cho gạch bê tông và gạch nung, và sau đó tìm ra sự khác biệt trong hoạt động giữa 2 loại cơ sở sản xuất.

4.2 Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng và khí thải nhà kính của sản phẩm gạch bê tông ở Việt Nam:

a) Tham vấn Ban QLDA để cùng xác định những kết quả đầu ra, phạm vi và phương pháp nghiên cứu, cấu trúc và chất lượng của các báo cáo. Cần xác định rõ mối tương quan với các phần khác của hạng mục này (Tiêu chuẩn sản phẩm gạch bê tông dựa trên hiệu quả năng lượng và phát thải khí nhà kính) với Ban QLDA để đảm bảo sự phối hợp giữa 2 nghiên cứu và tránh chồng chéo, trùng lặp. Chất lượng và phạm vi tính toán lượng khí thải nhà kính sẽ tuân thủ phương pháp nghiên cứu lượng khí thải chuẩn của sản phẩm, theo công ước quốc tế, như Nghị định thư về lượng khí thải nhà kính, còn việc tính toán năng lượng sẽ tùy thuộc vào hướng dẫn trong Phụ lục 1.

b) Thảo luận với Ban QLDA để xác định rõ phạm vi nghiên cứu: vòng đời sản phẩm sẽ tính từ đâu đến đâu và nghiên cứu đến mức độ nào, liên quan đến thời gian nghiên cứu và có tính đến việc thay đổi công năng sử dụng đất nhờ việc cắt giảm lượng khí thải nhà kính. Cũng phải tính đến các dữ liệu đã có sẵn tại cơ sở sản xuất, cũng như từ các nhà cung cấp của họ.

c) Tham vấn với Ban QLDA, hoàn thiện phương pháp nghiên cứu chi tiết, bao gồm ngưỡng vật liệu dùng cho nghiên cứu, các đơn vị chức năng, các phương pháp phân bổ nếu có bất kỳ sản phẩm cùng loại hoặc tái chế/tái sử dụng, phương pháp tính toán lại vòng đời sản phẩm (LCI); ngưỡng và điều kiện đủ để có thể tính toán lại mức vòng đời LCI cơ sở.

d) Xây dựng và hoàn thiện tiêu chí lựa chọn các cơ sở sản xuất gạch bê tông để thực hiện nghiên cứu

đ) Trên cơ sở các tiêu chí đó, lựa chọn các cơ sở sản xuất gạch bê tông đồng ý tham gia với sự hỗ trợ của Ban QLDA.

e) Lập bảng câu hỏi cho tất cả các cơ sở sản xuất được lựa chọn, phù hợp với yêu cầu của từng cơ sở sản xuất được lựa chọn. Sau khi hoàn thành, nên gửi bảng câu hỏi tới tất cả các cơ sở sản xuất ít nhất 2 tuần trước khi thăm quan. Bảng câu hỏi bao gồm:

- Dữ liệu tiêu thụ năng lượng và khí thải nhà kính từ các cơ sở sản xuất. Phụ lục 1 có nêu thông số về năng lượng cần thiết, số liệu này có thể được điều chỉnh tùy theo yêu cầu cụ thể của nghiên cứu.

- Có thể cần thu thập số liệu từ các nhà cung cấp về mức tiêu thụ năng lượng và lượng phát thải và cắt giảm khí thải nhà kính liên quan đến khai thác nguyên liệu đầu vào và vận chuyển đến cơ sở sản xuất.

- Lịch sử của nhà máy, những thay đổi trong công suất lắp đặt, công nghệ sản xuất và cơ sở hạ tầng, chất lượng sản phẩm và các kế hoạch trong tương lai gần và dài hạn.

- Các kế hoạch hiện tại và tương lai trong thời gian gần và dài hạn, để cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng và /hoặc khí nhà kính.

- Đánh giá năng lực của mỗi cơ sở sản xuất để giám sát, đánh giá và báo cáo mức tiêu thụ năng lượng của sản phẩm và lượng cắt giảm phát thải khí nhà kính và quy trình đào tạo nếu cần.

g) Tiến hành khảo sát các cơ sở sản xuất được lựa chọn và tiến hành đo đạc chi tiết mức năng lượng và lượng khí thải nhà kính, bao gồm các phép đo bắt buộc, thử nghiệm hiệu năng và thu thập dữ liệu. Yêu cầu phải thu thập dữ liệu ở một số mức sản xuất để so sánh và phải tính đến các khả năng ứng dụng và tác động. Ban giám đốc các cơ sở sản xuất sẽ xác nhận các kết quả của nghiên cứu.

h) Chuẩn bị và hoàn thiện các báo cáo riêng biệt cho từng cơ sở sản xuất tham gia nghiên cứu, bao gồm những thông tin sau đây và nêu rõ các giả định đã đưa ra ban đầu:

- Phạm vi "từ khâu nguyên liệu thô đầu vào đến nhà máy sản xuất" mức hiện tại/ mức cơ sở và giá trị trung bình của mức tiêu thụ năng lượng và lượng phát thải khí nhà kính tính trên một đơn vị chức năng của gạch bê tông được sản xuất từ ​​mỗi cơ sở sản xuất. Kết quả chính thức nên bao gồm:

+ Tổng nguồn đầu vào gây ra lượng CO2eq trên một đơn vị phân tích, bao gồm tất cả lượng phát thải khí nhà kính và lượng cắt giảm trong giới hạn cho phép từ các nguồn sinh học, các nguồn không phải sinh học và các tác động của việc thay đổi sử dụng đất.

- Khối lượng cacbon có trong sản phẩm hoặc bất kỳ sản phẩm trung gian nào.

- Tỷ lệ phần trăm tổng nguồn đầu vào tính theo vòng đời sản phẩm.

- Tính riêng lượng phát thải và cắt giảm khí sinh học và không phải sinh học nếu có

- Tác động khác nhau của việc thay đổi cách sử dụng đất nếu có.

- Tiềm năng cắt giảm lượng khí thải trong tương lai gần và lâu dài, dựa trên các phân tích kinh tế - kỹ thuật (nếu cần có thể dự kiến ​​chi phí vòng đời) của nguồn năng lượng chính và các biện pháp khả thi để giảm thiểu và loại trừ khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Đặt ra các mục tiêu ở tầm cao, mục tiêu thực tế và tiến bộ về tiêu thụ năng lượng và khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên một đơn vị gạch bê tông vào năm 2020, 2025 cho từng cơ sở sản xuất, dựa trên khả năng giảm phát thải, hiện trạng và kế hoạch tương lai của các cơ sở sản xuất gạch bê tông và các chính sách và kế hoạch của chính phủ liên quan đến việc sản xuất gạch không nung ở Việt Nam. Khi đó sẽ xem xét mục tiêu cắt giảm và ngưỡng hay điều kiện đủ để phải tính toán lại các mục tiêu này.

- Chuẩn bị báo cáo thu thập số liệu về lượng và phát thải khí nhà kính và lượng loại trừ khí thải và phân tích tất cả các cơ sở sản xuất gạch bê tông tham gia nghiên cứu để đưa ra các tiêu chuẩn/mục tiêu của ngành/quốc gia. Báo cáo này cần phải xác định phạm vi "từ nguồn đầu vào đến nhà máy sản xuất" và các giá trị trung bình của mức tiêu hao năng lượng và phát thải khí nhà kính gây ra do sản xuất gạch bê tông ở Việt Nam. Đặt ra các mục tiêu ở tầm cao, mục tiêu thực tế và tiến bộ về tiêu thụ năng lượng và khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên một đơn vị gạch bê tông vào năm 2020, 2025 cho từng cơ sở sản xuất, dựa trên khả năng giảm phát thải, hiện trạng và kế hoạch tương lai của các cơ sở sản xuất gạch bê tông và các chính sách và kế hoạch của chính phủ liên quan đến việc sản xuất gạch không nung ở Việt Nam. Khi đó sẽ xem xét mục tiêu cắt giảm và ngưỡng hay điều kiện đủ để phải tính toán lại các mục tiêu này. Báo cáo cần nêu rõ các giả định được sử dụng để phân tích và lập các mục tiêu, cũng như bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết cho các nhà sản xuất gạch bê tông để đạt được mức tiêu thụ năng lượng và các mục tiêu phát thải khí nhà kính. Báo cáo cũng nên mô tả các yếu tố và cơ cấu tổ chức của một hệ thống cấp quốc gia để cập nhật các tiêu chuẩn sản phẩm, tiến hành kiểm tra chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA & QC) và báo cáo định kỳ của dữ liệu.

i) Phối hợp với Ban QLDA, tổ chức các cuộc họp tham vấn với các nhà sản xuất gạch bê tông và các bên liên quan khác để đạt được sự nhất trí về tiêu thụ năng lượng và tiêu chuẩn khí thải nhà kính và các khuyến nghị khác từ nghiên cứu.

k) Chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo, dựa trên các đóng góp và phản hồi.

5. Cách tiếp cận và phương pháp luận

Sẽ tiến hành 2 nghiên cứu theo cách tiếp cận và phương pháp sau. Trong quá trình nghiên cứu sẽ đưa ra các chi tiết cụ thể:

5.1 So sánh mức tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải nhà kính giữa sản xuất gạch bê tông và gạch nung bằng lò tuy nen ở Việt Nam

Nghiên cứu này sẽ dựa trên mức năng lượng cụ thể và các tính toán về lượng phát thải khí nhà kính tại 3 cơ sở sản xuất gạch bê tông và 3 cơ sở sản xuất gạch tuynel. Qua đó, sẽ xác định các tiêu chuẩn về năng lượng và tính toán về lượng khí thải nhà kính theo các tiêu chuẩn quốc tế, sau đó, Ban QLDA sẽ tư vấn thêm trước khi đưa ra tiêu chuẩn chính thức.

Trước khi lựa chọn các cơ sở sản xuất, cần xem xét dựa trên các tiêu chí cụ thể, bao gồm quy mô của nhà máy và công nghệ sản xuất đang được sử dụng. Phương pháp tìm kiếm và lựa chọn này sẽ phải tính đến mức sản lượng /công suất sử dụng, loại và chất lượng sản phẩm, loại nguyên liệu thô và chất lượng, khí hậu v.v...

5.2 Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng và phát thải khí nhà kính của sản phẩm gạch bê tông ở Việt Nam:

Tiêu chí của sản phẩm sẽ dựa trên một nghiên cứu về tiêu thụ năng lượng cơ sở hiện tại và lượng phát thải khí nhà kính của việc sản xuất gạch bê tông tại Việt Nam và mức cắt giảm tiềm năng trong thời gian ngắn và dài hạn. Nghiên cứu theo hình thức Đánh giá vòng đời (Life Cycle Assessment - LCA) bao gồm "các giai đoạn từ khâu đầu vào đến cổng nhà máy" của vòng đời sản phẩm, tập trung vào lượng phát thải khí nhà kính và mức giảm tất cả 7 loại khí nhà kính thuộc Nghị định thư Kyoto của LHQ - Công ước Khung về Thay đổi Khí hậu (UNFCCC). Định nghĩa phạm vi của nghiên cứu và phương pháp luận của nghiên cứu sẽ tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về khí thải nhà kính của sản phẩm, và sẽ được quyết định với sự tham vấn của Ban QLDA. Trước khi lựa chọn các cơ sở sản xuất, cần xem xét dựa trên các tiêu chí cụ thể, bao gồm quy mô của nhà máy và công nghệ sản xuất đang được sử dụng. Phương pháp tìm kiếm và lựa chọn này sẽ phải tính đến mức sản xuất /công suất sử dụng, loại và chất lượng sản phẩm, loại nguyên liệu thô và chất lượng, khí hậu v.v...

6. Kế hoạch công việc

Kế hoạch công việc chi tiết được trình bày trong bảng dưới đây:

| TT | Kết quả cần đạt | Hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| 1. | So sánh mức tiêu thụ năng lượng và mức thải khí nhà kính giữa sản xuất gạch bê tông xi măng và gạch nung ở Việt Nam. Báo cáo bao gồm các nội dung sau: | 30/8/2017 |
|  | - Đề cương đã hoàn thiện về phạm vi, phương pháp nghiên cứu và cấu trúc báo cáo |  |
|  | - Tiêu chí lựa chọn các cơ sở sản xuất để tiến hành nghiên cứu |  |
|  | - Danh sách các cơ sở sản xuất sẽ tiến hành nghiên cứu |  |
|  | - Bảng câu hỏi để gửi đến các cơ sở sản xuất được lựa chọn |  |
|  | - Khảo sát thực địa và thu thập dữ liệu tại nhà máy |  |
|  | - Báo cáo hoàn chỉnh về mức độ tiêu hao năng lượng và mục tiêu phát thải khí nhà kính cho từng cơ sở sản xuất gạch bê tông được nghiên cứu |  |
|  | - Báo cáo chính thức cấp nhà nước so sánh năng lượng và mức thải ròng khí nhà kính trong các cơ sở sản xuất gạch bê tông xi măng và gạch nung tại Việt Nam. |  |
| 2. | Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng và khí thải nhà kính của sản phẩm gạch bê tông ở Việt Nam. Báo cáo bao gồm các nội dung sau: | 30/11/2017 |
|  | - Đề cương đã hoàn chỉnh về phạm vi, phương pháp nghiên cứu, và cấu trúc của báo cáo |  |
|  | - Đề cương đã hoàn chỉnh về tiêu chí lựa chọn các cơ sở sản xuất gạch bê tông xi măng để tiến hành nghiên cứu |  |
|  | - Danh sách các cơ sở sản xuất sẽ tham gia nghiên cứu |  |
|  | - Bảng câu hỏi gửi đến tất cả các cơ sở sản xuất sẽ tham gia nghiên cứu |  |
|  | - Các chuyến thăm khảo sát thực địa và thu thập dữ liệu |  |
|  | - Báo cáo đã hoàn thiện cấp cơ sở, về các chỉ tiêu tiêu thụ năng lượng và mức thải ròng khí nhà kính cho từng cơ sở sản xuất gạch bê tông xi măng trong nghiên cứu, theo phương pháp đánh giá vòng đời LCA |  |
|  | - Đề cương về chương trình hội thảo, tài liệu thuyết trình, tài liệu tham khảo chung |  |
|  | - Báo cáo kết quả về hội thảo tư vấn chuyên gia và các nhà quản lý |  |
|  | - Báo cáo đã hoàn thiện cấp quốc gia, về các chỉ tiêu tiêu thụ năng lượng và mức thải ròng khí nhà kính cho gạch bê tông xi măng, theo phương pháp đánh giá LCA |  |
| 3. | Báo cáo kết thúc hợp đồng | 15/12/2017 |

7. Yêu cầu về chuyên môn

- Bằng đại học hoặc sau đại học về kỹ thuật, khoa học/công nghệ năng lượng, môi trường hoặc lĩnh vực có liên quan khác. Có thể được giảm/miễn các yêu cầu về trình độ học thuật nếu có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trực tiếp trong việc kiểm kê khí nhà kính công nghiệp, nhất là kiểm kê khí nhà kính của các công ty, tập đoàn theo phương pháp dựa trên sản phẩm. Có chuyên môn về đánh giá vòng đời sản phẩm LCA, có kinh nghiệm làm việc với các tiêu chuẩn quốc tế như Nghị định thư và tiêu chuẩn ISO về khí nhà kính, sẽ được ưu tiên.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trực tiếp về kiểm toán năng lượng, nhất là trong công nghiệp. Cần có chuyên môn vững về hiệu quả năng lượng ở cả hai khía cạnh nhiệt và cơ điện, và chi phí vòng đời. Biết cách sử dụng các thiết bị đo kiểm toán năng lượng.

- Kỹ năng phân tích tốt.

- Kỹ năng giao tiếp, sử dụng mạng, kỹ năng viết tiếng Việt và tiếng Anh tốt.

- Kinh nghiệm làm việc với chuyên gia quốc tế.

8. Các điều kiện chi trả liên quan

-  Mức thù lao được chi trả trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm công tác chuyên môn của chuyên gia tư vấn theo Định mức chi phí do Các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

-  Các chi phí khác được áp dụng theo quy định của HPPMG và Định mức chi phí do Các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tai Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

PHỤ LỤC 1: Danh sách dự kiến ​​các dữ liệu được thu thập thông qua Kiểm toán năng lượng

Cần thu thập một số dữ liệu điển hình để phân tích ở giai đoạn đầu của kiểm toán năng lượng, cũng như các hoạt động trong lĩnh vực liên quan được đưa ra dưới đây. Danh sách này cần phù hợp với phạm vi thực tế, các giới hạn và ngưỡng nguyên liệu phù hợp với công việc:

- Chi tiết quy trình, bao gồm cả biểu đồ tiến độ, thông số thiết kế quy trình, các biện pháp kiểm soát quy trình.

- Các thay đổi lớn về quy trình sản xuất hoặc thiết bị/hệ thống quan trọng.

- Các biện pháp chính để thực hiện quản lý năng lượng hoặc khí nhà kính.

- Các hoạt động và hệ thống kiểm kê và đặt mục tiêu mức năng lượng tiêu thụ và mức khí thải nhà kính.

- Cơ cấu tổ chức hoạt động, bảo dưỡng, mua sắm và quản lý năng lượng, khí gây hiệu ứng nhà kính/môi trường.

- Nguyên tắc và hoạt động vận hành, bảo dưỡng và mua sắm, quản lý năng lượng và khí nhà kính.

- Dữ liệu về hiệu suất sản xuất trong vòng 3 năm gần nhất (hoặc cho một khoảng thời gian đã thoả thuận với Ban QLDA) cho toàn bộ nhà máy, và cho các công đoạn khác nhau, bao gồm cả khối lượng sản xuất, nguyên liệu thô đầu vào/tỷ lệ và tận dụng công suất. Trong cùng kỳ, xác định nếu có sự thay đổi đáng kể đã xảy ra ở thông số quy trình, các hoạt động vận hành hoặc bảo trì, trong nguyên liệu thô được sử dụng, hoặc bất cứ yếu tố liên quan nào khác có thể ảnh hưởng đến sử dụng năng lượng hay lượng thải khí nhà kính.

- Dữ liệu năng lượng cho 3 năm gần nhất (hoặc cho một khoảng thời gian đã thoả thuận với Ban QLDA), bao gồm: nhu cầu năng lượng, tiêu thụ, sản xuất, nhập khẩu/xuất khẩu, hồ sơ phụ tải; điều kiện hợp đồng, thuế XNK, các loại thuế khác, các ưu đãi và hình phạt cho việc sử dụng hoặc sản xuất năng lượng.

- Chất lượng năng lượng: Dữ liệu chất lượng than (và bất lỳ loại nhiên liệu khác được sử dụng) trong 3 năm gần nhất, các giá trị đặc trưng của hệ số công suất

- Thông tin về lưu trữ và phân phối năng lượng, như: lưu trữ, chuẩn bị và phân phối nhiên liệu; phân phối điện; phân phối hơi/nước nóng /nước mát.

- Kiểm kê các thiết bị chính chuyển đổi/sử dụng/sản xuất năng lương và dữ liệu liên quan như: các thông số vận hành quan trọng đã được đánh giá, tuổi thọ, hệ số tải, cách sử dụng vv … Thiết bị có thể bao gồm bất kỳ hệ thống nung và hồi nhiệt, làm mát, bộ trao đổi nhiệt, quạt/máy bơm/máy nén khí, tua-bin hơi nước/khí, bộ phát điện diesel v.v…

- Dữ liệu thời tiết liên quan có thể ảnh hưởng đến mức tiêu thụ hoặc sản xuất năng lượng như nhiệt độ, độ ẩm v.v…

- Khảo sát tải động, để xác định động cơ dưới tải hoặc quá tải. Khảo sát này sẽ bao gồm việc đo mức tiêu thụ năng lượng tức thời và các thông số khác như điện áp, dòng điện, hệ số công suất cho động cơ.

- Các nguồn phi năng lượng chính của phát thải khí nhà kính trong nhà máy.

"Ngưỡng nguyên liệu là tỷ lệ phần trăm có thể chấp nhận được (hoặc khối lượng tuyệt đối) giữa tổng lượng phát thải thực tế của công ty và lượng phát thải nếu người kiểm định tính đến tất cả các nguồn có thể bỏ qua. Ví dụ, trong trường hợp một công ty không tính đến một số nguồn nhất định mà người kiểm định nghĩ nên đưa vào, và các nguồn này sẽ phát thải ra nhiều hơn ngưỡng nguyên liệu, thì sẽ tạp ra sự khác biệt lớn về nguyên liệu và lượng phát thải từ ít nhất một số trong số các nguồn đó cần được tính toán ", Giao thức GHG, http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/faq#materiality

http://ghgprotocol.org/standards

Phải xác định việc sử dụng và thời gian vận hành các thiết bị, và các bộ phận của nhà máy phù hợp với điều kiện cụ thể, sau khi tham khảo ý kiến của các nhà quản lý nhà máy