Dự thảo

| ##### BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: /2018/TT-BKHCN | #### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm |
| --- | --- |

THÔNG TƯ

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.

## Chương I

## QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định trình tự, thủ tục đề xuất, xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp, phê duyệt, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư là nhiệm vụ được quy định tại Khoản 11 Điều 3 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ Nghị định thư).

2. Nghị định thư bao gồm:

a) Các văn bản thoả thuận của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước với các đối tác nước ngoài về khoa học và công nghệ;

b) Các Biên bản cuộc họp Ủy ban Liên chính phủ, Ủy ban, Tiểu ban hợp tác về khoa học và công nghệ với các đối tác hợp tác song phương và đa phương mà Bộ Khoa học và Công nghệ được Chính phủ giao là đại diện; các văn bản thoả thuận song phương và đa phương về hợp tác khoa học và công nghệ được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc đại diện được uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết với các đối tác nước ngoài theo quy định.

3. Đối tác nước ngoài bao gồm:

a) Các cơ quan, tổ chức đại diện cho quốc gia, vùng lãnh thổ có quan hệ hợp tác về khoa học và công nghệ với Việt Nam;

b) Đối tác cấp kinh phí: Các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư với tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam;

c) Đối tác thực hiện: Các tổ chức, cá nhân cùng hợp tác thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư với tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam.

4. Đơn vị quản lý nhiệm vụ Nghị định thư là đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ được giao trách nhiệm quản lý nhiệm vụ Nghị định thư.

5. Đơn vị quản lý kinh phí là đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm trực tiếp quản lý ngân sách nhà nước để tổ chức thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư.

6. Đơn vị quản lý chuyên môn là đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có chức năng và nhiệm vụ được giao quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ Nghị định thư.

7. Đơn vị quản lý kế hoạch - tài chính là đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có chức năng và nhiệm vụ được giao quản lý nhà nước về công tác kế hoạch và tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

8. Cơ quan đề xuất đặt hàng là Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan nhà nước khác ở trung ương.

9. Tổ chức chủ trì là tổ chức được tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thực hiện việc xây dựng, triển khai nhiệm vụ Nghị định thư.

Điều 4. Yêu cầu đối với nhiệm vụ Nghị định thư

Nhiệm vụ Nghị định thư phải đáp ứng các tiêu chí của nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia nêu tại Khoản 1 Điều 25 của Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; bảo đảm nguồn lực của đối tác nước ngoài để hợp tác thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư và đáp ứng một trong những yêu cầu của Việt Nam như sau:

a) Giải quyết những vấn đề về khoa học và công nghệ cấp thiết, đảm bảo hiệu quả về kinh tế, hạ tầng nghiên cứu, góp phần đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ theo tiêu chuẩn tiên tiến của khu vực và thế giới.

b) Tìm kiếm và hướng tới làm chủ hoặc tạo ra công nghệ mới, tiên tiến có tính đột phá, góp phần tạo ra sản phẩm mới, ngành sản xuất mới.

c) Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý khoa học và công nghệ.

d) Hỗ trợ các đối tác nước ngoài có quan hệ truyền thống đặc biệt.

Điều 5. Mã số nhiệm vụ Nghị định thư và các biểu mẫu liên quan

1. Mã số nhiệm vụ Nghị định thư được quy định tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư: NVNĐT/xx/yy/zz

Trong đó:

- NVNĐT là ký hiệu của nhiệm vụ Nghị định thư;

- xx là ký hiệu dưới dạng ký tự viết tắt tên quốc gia/vùng lãnh thổ của Đối tác thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư được quy định viết tắt theo Tiêu chuẩn ISO 3166;

- yy là ký hiệu số, biểu thị năm bắt đầu thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư;

- zz là ký hiệu số, biểu thị số thứ tự của nhiệm vụ Nghị định thư được thực hiện trong năm.

2. Các biểu mẫu liên quan đến trình tự, thủ tục đề xuất, xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp, phê duyệt, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư quy định tại Phụ lục được ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương II

ĐỀ XUẤT, XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ NGHỊ ĐỊNH THƯ

Điều 6. Xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Nghị định thư:

1. Căn cứ xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Nghị định thư:

- Các yêu cầu của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

- Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

- Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và Bộ, ngành và địa phương;

- Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 5 năm hoặc 10 năm của quốc gia;

- Thông báo hàng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ về định hướng, nội dung ưu tiên hợp tác đã được thỏa thuận với từng đối tác nước ngoài trong các Nghị định thư.

2. Cơ quan đề xuất đặt hàng tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ Nghị định thư của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và tự đề xuất những vấn đề khoa học cần giải quyết bằng nhiệm vụ Nghị định thư; gửi hồ sơ đề xuất đặt hàng về Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Nghị định thư phải bao gồm:

a) Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Nghị định thư của Cơ quan đề xuất đặt hàng;

b) Đề cương đề xuất nhiệm vụ Nghị định thư (bản gốc);

c) Văn bản thỏa thuận hoặc Biên bản ghi nhớ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam và đối tác nước ngoài (bản gốc) nêu rõ các nội dung thực hiện chính của hai bên; dự kiến kế hoạch triển khai; nguyên tắc chia sẻ kết quả nghiên cứu và dự kiến nguồn lực đóng góp của hai bên, trong đó đóng góp của đối tác nước ngoài có giá trị quy đổi, bao gồm nguồn lực tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất và các nguồn lực cần thiết khác (sau đây gọi tắt là văn bản thỏa thuận).

Điều 7. Xác định nhiệm vụ Nghị định thư

1. Căn cứ hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Nghị định thư của Cơ quan đề xuất đặt hàng, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành rà soát tính đầy đủ, hợp lệ, trùng lắp, cấp thiết theo quy định.

2. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Nghị định thư (sau đây gọi tắt là Hội đồng xác định nhiệm vụ) theo các chuyên ngành khoa học và công nghệ phù hợp với lĩnh vực của các đề xuất đặt hàng. Hội đồng xác định nhiệm vụ có thể tư vấn cho một hoặc một số đề xuất đặt hàng trong một hoặc nhiều lĩnh vực, chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ cử 02 thư ký hành chính là cán bộ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ để chuẩn bị tài liệu và tổ chức các phiên họp của Hội đồng. Thư ký hành chính không phải thành viên của Hội đồng xác định nhiệm vụ. Thư ký hành chính có trách nhiệm chuẩn bị và gửi tài liệu đến tất cả thành viên Hội đồng tối thiểu là 05 ngày làm việc trước phiên họp Hội đồng.

3. Thành phần Hội đồng xác định nhiệm vụ:

a) Thành phần của Hội đồng xác định nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN) được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN);

b) Cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ hoặc là thành viên chính tham gia nhiệm vụ Nghị định thư hoặc đang công tác tại cơ quan dự kiến chủ trì nhiệm vụ Nghị định thư không được là thành viên của Hội đồng xác định nhiệm vụ, trừ trường hợp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định.

4. Tài liệu làm việc của Hội đồng xác định nhiệm vụ phải bao gồm:

a) Kết quả rà soát; tra cứu thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ có liên quan từ cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

b) Danh mục đề xuất đặt hàng của Cơ quan đề xuất đặt hàng và phụ lục kèm theo (nếu có);

c) Hồ sơ đề xuất đặt hàng (bản photo);

d) Bộ tiêu chí xác định độ ưu tiên đối với Danh sách đề xuất;

đ) Phiếu nhận xét;

e) Phiếu đánh giá xác định nhiệm vụ Nghị định thư;

f) Kiểm phiếu chấm điểm đánh giá;

g) Biên bản họp Hội đồng.

5. Hội đồng xác định nhiệm vụ dựa trên Danh sách đề xuất đặt hàng, thống nhất Danh mục được sắp xếp thứ tự ưu tiên.

Phương thức, trình tự và thủ tục làm việc của Hội đồng xác định nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 13, 14 Điều 1 Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN.

Hội đồng thảo luận và đánh giá theo mẫu quy định tại Phụ lục của Thông tư này.

Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả đánh giá của các thành viên Hội đồng xác định nhiệm vụ và công bố công khai kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp của Hội đồng xác định nhiệm vụ.

Điều 8. Phê duyệt nhiệm vụ Nghị định thư đặt hàng

1. Thủ trưởng đơn vị quản lý nhiệm vụ Nghị định thư rà soát trình tự, thủ tục làm việc của Hội đồng xác định nhiệm vụ, xem xét các ý kiến tư vấn của Hội đồng xác định nhiệm vụ đối với nhiệm vụ Nghị định thư đặt hàng theo yêu cầu quy định tại Điều 4 của Thông tư này.

Trường hợp cần thiết, Bộ Khoa học và Công nghệ có thể lấy ý kiến tư vấn của 01 đến 02 chuyên gia tư vấn độc lập trong nước, nước ngoài hoặc thành lập hội đồng khác để xác định lại nhiệm vụ Nghị định thư. Việc lấy ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập được thực hiện theo quy định tại các Điều 18, 19 và Điều 20 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN).

2. Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành đối chiếu, đàm phán với đối tác nước ngoài để thống nhất danh mục đề xuất nhiệm vụ Nghị định thư.

3. Trên cơ sở kết quả rà soát và đàm phán quy định tại Khoản 1, 2 của Điều này, Thủ trưởng đơn vị quản lý nhiệm vụ Nghị định thư trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt nhiệm vụ Nghị định thư đặt hàng.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố công khai nhiệm vụ Nghị định thư đặt hàng trên cổng thông tin điện tử của Bộ hoặc gửi công văn đến Cơ quan đề xuất đặt hàng để tuyển chọn hoặc giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân có đủ năng lực triển khai thực hiện. Thời gian đăng thông báo tuyển chọn theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN.

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo công khai kết quả xác định nhiệm vụ Nghị định thư đối với những đề xuất đặt hàng không được phê duyệt trên cổng thông tin điện tử của Bộ hoặc gửi công văn đến Cơ quan đề xuất đặt hàng để các tổ chức và cá nhân biết.

CHƯƠNG III

TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP, THẨM ĐỊNH KINH PHÍ                 VÀ PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ NGHỊ ĐỊNH THƯ

Điều 9. Tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ Nghi định thư

1. Nguyên tắc và điều kiện tuyển chọn, giao trực tiếp:

Nguyên tắc và điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ Nghị định thư thực hiện theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ Nghị định thư phải bao gồm:

a) Thuyết minh nhiệm vụ Nghị định thư (bản gốc);

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì; Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);

c) Văn bản thỏa thuận của tổ chức chủ trì và đối tác nước ngoài (bản sao);

d) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, của tổ chức đăng ký chủ trì;

e) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ Nghị định thư;

f) Tóm tắt về cơ quan đối tác nước ngoài, hoạt động khoa học và công nghệ; hoạt động hợp tác khoa học và công nghệ với Việt Nam; lý lịch khoa học của các chuyên gia nước ngoài tham gia thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư;

g) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư;

h) Kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức đăng ký chủ trì.

i) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (nếu có);

k) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

l) Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;

m) Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:

- Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ

- Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ

- Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng tín dụng cho nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối ứng thực hiện nhiệm vụ;

n) Tài liệu liên quan khác.

3. Việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN.

4. Việc mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN.

Kết quả mở hồ sơ được ghi thành Biên bản theo Mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 10. Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ Nghị định thư

1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp). Một Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp có thể tư vấn cho một hoặc một số nhiệm vụ Nghị định thư trong trường hợp có nhiều nhiệm vụ cùng lĩnh vực.

Bộ Khoa học và Công nghệ cử 02 thư ký hành chính giúp việc cho Hội đồng. Thư ký hành chính có trách nhiệm chuẩn bị và gửi tài liệu đến tất cả thành viên Hội đồng tối thiểu là 05 ngày làm việc trước phiên họp Hội đồng.

2. Tài liệu làm việc của Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp phải bao gồm:

a) Quyết định thành lập Hội đồng;

b) Kết quả rà soát tính hợp lệ của tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ; tra cứu thông tin về chủ nhiệm và nhiệm vụ khoa học và công nghệ có liên quan từ cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

c) Danh mục nhiệm vụ Nghị định thư đặt hàng đã được phê duyệt;

d) Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp (bản photo);

e) Phiếu nhận xét tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ Nghị định thư;

f) Phiếu đánh giá tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ Nghị định thư;

g) Biên bản kiểm phiếu đánh giá tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ Nghị định thư;

h) Biên bản kiểm phiếu đánh giá nhân lực thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư;

i) Biên bản tổng hợp kiểm phiếu đánh giá tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ Nghị định thư;

k) Biên bản họp.

3. Thành phần của Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp được thực hiện theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều 8 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN.

4. Nguyên tắc, trách nhiệm, trình tự làm việc của Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp được thực hiện theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN.

5. Nội dung làm việc của Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp:

Hội đồng tiến hành đánh giá các hồ sơ tham gia tuyển chọn hoặc giao trực tiếp:

a) Chấm điểm cho từng hồ sơ theo Phiếu đánh giá thực hiện theo Mẫu. Phiếu đánh giá hợp lệ là phiếu được thực hiện theo đúng quy định. Hội đồng chấm tối đa 100 điểm theo các tiêu chí đánh giá và thang điểm như sau:

- Giá trị khoa học, tối đa 40 điểm;

- Giá trị hợp tác quốc tế, tối đa 30 điểm;

- Giá trị kết quả, tính khả thi và tính ứng dụng, tối đa 30 điểm.

b) Hội đồng bầu ban kiểm phiếu gồm 03 người là ủy viên của Hội đồng, trong đó có trưởng ban kiểm phiếu và 02 thành viên. Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả Phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng và xếp hạng các hồ sơ được đánh giá theo tổng số điểm trung bình từ cao xuống thấp và các điều kiện sau đây:

- 	Hồ sơ đạt yêu cầu có tổng số điểm trung bình của các tiêu chí phải đạt tối thiểu 70/100 điểm; trong đó không có tiêu chí nào 1/3 số thành viên Hội đồng có mặt đánh giá không điểm (0 điểm); điểm giá trị hợp tác quốc tế phải đạt tối thiểu 20/30 điểm; điểm giá trị khoa học phải đạt tối thiểu 30/40 điểm;

- 	Đối với các hồ sơ có tổng số điểm trung bình bằng nhau, hồ sơ có điểm giá trị hợp tác quốc tế cao hơn sẽ được xếp hạng ưu tiên hơn. Trong trường hợp hồ sơ có tổng số điểm trung bình bằng nhau, điểm giá trị hợp tác quốc tế bằng nhau thì hồ sơ được Chủ tịch Hội đồng cho điểm cao hơn (hoặc Phó chủ tịch Hội đồng chủ trì cho điểm cao hơn, trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt) được ưu tiên xếp hạng.

c) Hội đồng thông qua Biên bản phiên họp, kiến nghị tổ chức khoa học và công nghệ trúng tuyển thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư. Hội đồng kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Thuyết minh nhiệm vụ; các sản phẩm khoa học và công nghệ chính với chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương ứng phải đạt; đối tác nước ngoài; kinh phí và phương thức khoán chi (khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi từng phần) cho việc thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư.

6. Thủ trưởng đơn vị quản lý nhiệm vụ Nghị định thư rà soát trình tự, thủ tục làm việc của Hội đồng, xem xét các ý kiến tư vấn của Hội đồng đối với nhiệm vụ Nghị định thư.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Khoa học và Công nghệ có thể lấy ý kiến tư vấn của chuyên gia tư vấn độc lập trong nước, nước ngoài hoặc thành lập Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp khác. Việc lấy ý kiến chuyên gia tư vấn độc lập thực hiện theo quy định tại các Điều 18, 19 và Điều 20 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN.

7. Trên cơ sở kết luận của Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp và kết quả rà soát, đề nghị của đơn vị quản lý nhiệm vụ Nghị định thư hoặc ý kiến của các chuyên gia tư vấn độc lập, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo nhiệm vụ Nghị định thư được tuyển chọn, giao trực tiếp, tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ và đối tác nước ngoài tới các tổ chức chủ trì trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi kết thúc phiên họp của Hội đồng.

Điều 11. Thẩm định kinh phí nhiệm vụ Nghị định thư

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ Nghị định thư có trách nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo kết luận của Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp, gửi lại Bộ Khoa học và Công nghệ để tổ chức thẩm định kinh phí.

2. Căn cứ hồ sơ nhiệm vụ (nội dung thực hiện và đóng góp tài chính của đối tác nước ngoài, có giá trị quy đổi bao gồm: nguồn lực tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất và các nguồn lực cần thiết khác), Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành thẩm định kinh phí hỗ trợ cho nhiệm vụ, tối đa không vượt quá 2,5 lần kinh phí đóng góp của đối tác nước ngoài. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ cử 02 thư ký hành chính giúp việc cho Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ Nghị định thư (sau đây gọi tắt là Tổ thẩm định). Thư ký hành chính có trách nhiệm chuẩn bị và gửi tài liệu đến tất cả thành viên Tổ thẩm định tối thiểu là 03 ngày làm việc trước phiên họp.

4. Tài liệu làm việc của Tổ thẩm định phải bao gồm:

a) Quyết định thành lập Tổ thẩm định;

b) Danh mục các nhiệm vụ Nghị định thư, tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ Nghị định thư đã được tuyển chọn, giao trực tiếp;

c) Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp;

d) Nghị định thư đã được ký kết (bản photo, kèm theo bản dịch tiếng Việt);

e) Thuyết minh nhiệm vụ Nghị định thư đã được chỉnh sửa hoàn thiện; Văn bản giải trình của tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp có xác nhận của người chủ trì phiên họp Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp;

f) Hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp (bản photo);

g) Ít nhất 03 báo giá về nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị được sử dụng để xây dựng dự toán kinh phí của nhiệm vụ Nghị định thư. Các báo giá này phải còn giá trị ít nhất 30 ngày tính từ thời điểm nộp Hồ sơ thẩm định;

h) Phiếu thẩm định;

i) Biên bản họp thẩm định.

5. Thành phần, nguyên tắc, trách nhiệm, trình tự làm việc của Tổ thẩm định nhiệm vụ Nghị định thư được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 8, Điều 13, Điều 14 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN.

Thành viên Tổ thẩm định tiến hành đánh giá theo Mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Thư ký hành chính hoàn thiện Biên bản thẩm định nhiệm vụ Nghị định thư theo Mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 12. Phê duyệt nội dung và kinh phí nhiệm vụ Nghị định thư

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên họp của Tổ thẩm định, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện Thuyết minh nhiệm vụ Nghị định thư theo Biên bản thẩm định của Tổ thẩm định và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Khoa học và Công nghệ có thể lấy ý kiến tư vấn của chuyên gia tư vấn độc lập trong nước, nước ngoài hoặc thành lập Tổ thẩm định khác. Việc lấy ý kiến chuyên gia tư vấn độc lập thực hiện theo quy định tại các Điều 18, 19 và Điều 20 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN.

Đơn vị quản lý nhiệm vụ Nghị định thư tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí và thời gian thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư.

2. Hồ sơ trình phê duyệt phải bao gồm:

a) Báo cáo kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư;

b) Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư này (bản đóng dấu đỏ);

c) Thuyết minh nhiệm vụ Nghị định thư đã được hoàn thiện theo kết luận của Tổ thẩm định;

d) Biên bản mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp; Phiếu nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp; Phiếu nhận xét, đánh giá của các thành viên Tổ thẩm định;

e) Quyết định thành lập Hội đồng, Tổ thẩm định (bản đóng dấu đỏ); Biên bản họp Hội đồng, Biên bản họp Tổ thẩm định;

f) Dự thảo quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí và thời gian thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGHỊ ĐỊNH THƯ

Điều 13. Tổ chức ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ký hợp đồng với Cơ quan chủ trì nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ Nghị định thư đã được phê duyệt theo Mẫu hợp đồng  được quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”.

Điều 14. Kiểm tra đánh giá định kỳ, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng

Trình tự, thủ tục kiểm tra đánh giá định kỳ, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng nhiệm vụ Nghị định thư được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN) và các quy định sau:

1. Hồ sơ kiểm tra, đánh giá định kỳ nhiệm vụ Nghị định thư theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN và các văn bản sau:

- Báo cáo hợp tác quốc tế;

- Xác nhận của Đối tác thực hiện về việc thực hiện phần nội dung đã cam kết trong văn bản thỏa thuận.

2. Các đề nghị điều chỉnh có liên quan tới đối tác thực hiện phải có văn bản xác nhận của chủ nhiệm nhiệm vụ phía nước ngoài.

3. Hồ sơ chấm dứt hợp đồng thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN và các văn bản sau:

- Văn bản xác nhận của đối tác nước ngoài (trong trường hợp do lỗi của phía nước ngoài);

- Văn bản của Cơ quan chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam thông báo cho Đối tác thực hiện về việc chấm dứt hợp đồng (trong trường hợp do lỗi của phía Việt Nam).

Điều 15. Đánh giá, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư

1. Trình tự, thủ tục đánh giá nghiệm thu kết quả, thanh lý hợp đồng và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN) và các quy định sau:

2. Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ Nghị định thư theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN và các văn bản sau:

- Báo cáo hợp tác quốc tế;

- Báo cáo đánh giá của Đối tác thực hiện về quá trình và kết quả hợp tác, triển vọng hợp tác trong tương lai.

Điều 16. Khai thác kết quả nhiệm vụ Nghị định thư

1. Cơ quan chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm quản lý, khai thác, chuyển giao kết quả của nhiệm vụ Nghị định thư theo quy định của pháp luật.

2. Việc đăng ký, lưu giữ, quyền sở hữu và sử dụng kết quả nhiệm vụ Nghị định thư được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 17. Xử lý tài sản

Việc xử lý tài sản sau khi kết thúc nhiệm vụ Nghị định thư được thực hiện theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 18. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư

1. Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư được cân đối trong dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm, được giao về Bộ Khoa học và Công nghệ để thực hiện. Kinh phí từ các nguồn khác được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Cơ chế tài chính thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư được thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ và các văn bản khác có liên quan đối với việc quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Chương V

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHIỆM VỤ NGHỊ ĐỊNH THƯ

Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Trách nhiệm của Đơn vị quản lý nhiệm vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Tổ chức xác định nhiệm vụ; tuyển chọn, giao trực tiếp; thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư;

- Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt nhiệm vụ Nghị định thư đặt hàng;

- Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí và thời gian thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác quản lý và triển khai thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư.

b) Phối hợp với các Đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ; Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết; Điều chỉnh hợp đồng theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này; Đánh giá, nghiệm thu, công nhận kết quả và thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư;

- Tổng hợp, cân đối kinh phí quản lý và kinh phí thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư để bố trí vào kế hoạch ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm.

2. Trách nhiệm của Đơn vị quản lý kinh phí:

a) Chủ trì, phối hợp với các Đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Tổ chức ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ; Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết; Điều chỉnh hợp đồng theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này; Đánh giá, nghiệm thu, công nhận kết quả và thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư;

- Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ phù hợp với các quy định hiện hành trong lĩnh vực đấu thầu;

- Cấp và thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư.

b) Phối hợp với các Đơn vị chức năng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Tổng hợp, cân đối kinh phí quản lý và kinh phí thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư để bố trí vào kế hoạch ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm;

- Xác định nhiệm vụ; tuyển chọn, giao trực tiếp; thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư;

- Sơ kết, tổng kết công tác quản lý và triển khai thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư.

3. Trách nhiệm của Đơn vị quản lý chuyên môn:

Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Xác định nhiệm vụ; tuyển chọn, giao trực tiếp; thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư;

- Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư; Đánh giá tình hình thực hiện nội dung khoa học và công nghệ theo thuyết minh đã được phê duyệt và hoàn thành việc xác nhận khối lượng công việc theo quy định;

- Xử lý các vấn đề liên quan điều chỉnh nội dung khoa học, mục tiêu, sản phẩm nhiệm vụ, điều chỉnh, chấm dứt hợp đồng (nếu có).

- Sơ kết, tổng kết công tác quản lý và triển khai thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư.

4. Trách nhiệm của Đơn vị quản lý kế hoạch - tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ:

Tổng hợp và cân đối kinh phí quản lý và kinh phí thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư để bố trí vào kế hoạch ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm.

b) Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Xác định nhiệm vụ; tuyển chọn, giao trực tiếp; thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư;

- Sơ kết, tổng kết công tác quản lý và triển khai thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư.

Điều 20. Trách nhiệm của Cơ quan đề xuất đặt hàng

1. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Nghị định thư với Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

2. Chịu trách nhiệm ứng dụng các kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ Nghị định thư đã đề xuất đặt hàng; Tổng hợp, báo cáo kết quả ứng dụng về Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Xác định nhiệm vụ; tuyển chọn, giao trực tiếp; thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư;

- Xem xét điều chỉnh, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư; Đánh giá nghiệm thu cấp quốc gia nhiệm vụ Nghị định thư;

- Sơ kết, tổng kết công tác quản lý và triển khai thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư.

Điều 21. Trách nhiệm của Tổ chức chủ trì

1. Đề xuất, trình cấp có thẩm quyền nhiệm vụ Nghị định thư.

2. Xây dựng, chuẩn bị hồ sơ nhiệm vụ Nghị định thư.

3. Ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư với Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Tổng hợp và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình cấp phát, sử dụng và quyết toán kinh phí hằng năm và tổng quyết toán khi kết thúc nhiệm vụ Nghị định thư.

5. Chủ trì tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN.

6. Tổ chức đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ từ kết quả của nhiệm vụ Nghị định thư theo quy định của pháp luật.

7. Chịu trách nhiệm với Cơ quan đề xuất đặt hàng, Bộ Khoa học và Công nghệ về tổ chức thực hiện, kết quả và ứng dụng kết quả nhiệm vụ Nghị định thư.

8. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Tuyển chọn, giao trực tiếp Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm; thẩm định nội dung, kinh phí, tiến độ thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư;

- Tổ chức điều hành, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện; Phát hiện và đề xuất phương án giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư và báo cáo Cơ quan đề xuất đặt hàng, Bộ Khoa học và Công nghệ; Định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư gửi Cơ quan đề xuất đặt hàng và Bộ Khoa học và Công nghệ; Đánh giá nghiệm thu cấp quốc gia nhiệm vụ Nghị định thư.

- Sơ kết, tổng kết công tác quản lý và triển khai thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư.

Điều 22. Trách nhiệm của chủ nhiệm

1. Ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư với Bộ Khoa học và Công nghệ;

2. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giá trị khoa học, trình độ công nghệ, hiệu quả của nhiệm vụ Nghị định thư; có phương án ứng dụng kết quả hoặc thương mại hoá sản phẩm từ kết quả của nhiệm vụ Nghị định thư;

3. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả; thực hiện báo cáo, thanh quyết toán kinh phí và quản lý kinh phí của nhiệm vụ Nghị định thư theo quy định;

4. Đề xuất, kiến nghị với Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Nghị định thư về điều chỉnh nội dung, sản phẩm, kinh phí và tiến độ của nhiệm vụ Nghị định thư;

5. Thực hiện việc đăng ký, giao nộp, chuyển giao kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ Nghị định thư, nhiệm vụ thuộc nhiệm vụ Nghị định thư theo quy định;

6. Phối hợp với Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Nghị định thư đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ….. tháng …. năm .….và thay thế Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư (sau đây gọi tắt là Thông tư 12/2014/TT-BKHCN).

2. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này thay đổi thì được áp dụng theo quy định mới của các văn bản đó.

Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp

Các đề xuất đặt hàng, các nhiệm vụ Nghị định thư đã được tiếp nhận, xử lý, phê duyệt trước khi Thông tư này có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 12/2014/TT-BKHCN.

Điều 25. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. 	Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, điều chỉnh.

| Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ; - Các Phó Thủ tướng CP; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Công báo VPCP; - Lưu VT, Vụ HTQT. | BỘ TRƯỞNG Chu Ngọc Anh |
| --- | --- |