Phụ lục

KẾ HOẠCH

Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

(Kèm theo Quyết định số 4108/QĐ-BKHCN ngày 26/ 12 /2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

| Nội dung/Nhiệm vụ | Hoạt động/Sản phẩm | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH |  |  |  |  |  |
| 1. Xây dựng, ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ kịp thời | 1.1. Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ được ban hành kịp thời, đúng theo quy định | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Tháng 12/2016 |  |
| 2. Tổ chức triển khai nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính | 2.1. Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của các đơn vị trực thuộc Bộ | Các đơn vị thuộc Bộ | Các đơn vị thuộc Bộ | Tháng 1-2/2017 |  |
|  | 2.2. Theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC của Bộ và của các đơn vị trực thuộc Bộ | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |
| 3. Nâng cao chất lượng báo cáo cải cách hành chính | 3.1. Thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Bộ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |
|  | 3.2. Xây dựng báo cáo CCHC định kỳ (02 báo cáo quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm) đảm bảo nội dung yêu cầu chất lượng và đúng thời hạn | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |
| 4. Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác CCHC năm 2017 | 4.1.Lồng ghép Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC của Bộ trong kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2017 của Bộ | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Quý 1-2/2017 |  |
|  | 4.2. Thực hiện kiểm tra công tác CCHC tại 08 đơn vị trực thuộc Bộ | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |
|  | 4.3. Triển khai kiểm tra công tác CCHC tại điạ phương (nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo CCHC) | Vụ Tổ chức cán bộ | Bộ Nội vụ hướng dẫn, Các đơn vị thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |
| 5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC của Bộ | 5.1. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2017 của Bộ và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch | Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông KH&CN | Các báo, tạp chí của Bộ Trung tâm Tin học | Tháng 12/2016 |  |
|  | 5.2 Lồng ghép công tác tuyên truyền CCHC vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật | Vụ pháp chế | Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan | Quý 1-4/2017 |  |
|  | 5.3 Thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến CCHC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ | Trung tâm Tin học | Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan | Quý 1-2/2017 |  |
|  | 5.4 Phối hợp với Trung tâm Tin học đưa tin, bài về CCHC lên cổng thông tin điện tử của Bộ | Các báo, tạp chí của Bộ | Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan | Quý 1-4/2017 |  |
|  | 5.5 Đăng bài về CCHC trên các báo, tạp chí của Bộ | Trung tâm NC và PT TT KH&CN Trung tâm Tin học | Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan | Quý 1-4/2017 |  |
| 6. Tổ chức phong trào sáng kiến trong triển khai công tác CCHC. | 6.1 Phát động phong trào sáng kiến trong công tác CCHC tại tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ; 6.2 Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng của Bộ. | Vụ Thi đua -Khen thưởng | Các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |
| 7. Triển khai đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của Bộ | 7.1. Triển khai tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của Bộ năm 2016 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Quý 1/2017 |  |
|  | 7.2. Tiếp tục hoàn thiện bộ Chỉ số CCHC của Bộ | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |
| 8. Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2017 | Dự toán kinh phí CCHC năm 2017 của Bộ | Vụ Tổ chức cán bộ | Văn phòng bộ, Vụ Kế hoạch-Tổng hợp, Vụ Tài chính | Tháng 01/2017 |  |
| II. CẢI CÁCH THỂ CHẾ |  |  |  |  |  |
| 1. Triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng các dự án luật được phân công, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ | 1.1. Danh mục các đề án soạn thảo mới năm 2017 | Vụ Pháp chế | Các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Quý 1/2017 |  |
|  | 1.2. Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL năm 2017 của Bộ | Vụ Pháp chế | Các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Quý 1/2017 |  |
| 2. Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ | 2.1. Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật | Vụ Pháp chế | Các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Quý 1/2017 |  |
|  | 2.2. Tiếp tục thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ | Vụ Pháp chế | Các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |
| 3. Triển khai đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực công chức, viên chức | 3.1. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Tháng 12/2016 |  |
| 4. Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ | 4.1. Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ được xây dựng, ban hành kịp thời, đúng kế hoạch | Thanh tra Bộ | Các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Trước ngày 25/11/2016 |  |
|  | 4.2. Tổ chức thực hiện thanh tra năm 2017 theo kế hoạch của Bộ phê duyệt | Thanh tra Bộ | Các đơn vị được thanh tra | Quý 1-4/2017 |  |
| 5. Theo dõi, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về khoa học và công nghệ | 5.1 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 | Vụ Pháp chế | Các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Quý 1/2017 |  |
| 6. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đa dạng hóa các phương pháp tuyên truyền… | 6.1 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ | Vụ Pháp chế | Các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Quý 1/2017 |  |
| III. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |  |  |  |  |
| 1. Xây dựng, ban hành kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2017 của Bộ và các đơn vị kịp thời | 1.1. Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Bộ, các đơn vị được ban hành kịp thời, đúng theo quy định | Vụ Pháp chế | Các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Tháng 12/2016 |  |
|  | 1.2. Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2017 của Bộ | Vụ Pháp chế | Các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Trước ngày 30/01/2017 |  |
|  | 1.3. Triển khai nhiệm vụ kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 (cụ thể theo kế hoạch) | Vụ Pháp chế | Các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |
| IV. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY |  |  |  |  |  |
| 1. Rà soát chức năng, nhiệm vụ; kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật | 1.1 Rà soát chức năng, nhiệm vụ; kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ 1.2. Trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 1.3 Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Điều lệ, quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bộ. | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị liên quan | Quý 1-4/2017 |  |
| V. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBCCVC |  |  |  |  |  |
| 1. Triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ | 1.1.Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ sửa đổi, bổ sung Đề án vị trí việc làm gắn với cơ cấu ngạch công chức, viên chức khi các đơn vị có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ | Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị trực thuộc Bộ | Các đơn vị trực thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |
|  | 1.2. Thẩm định nội dung thay đổi, bổ sung trong Đề án vị trí việc làm các cơ quan đơn vị thuộc Bộ theo quy định | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị trực thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |
| 2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức giai đoạn 2015-2020 và hàng năm | 2.1. Ban hành các chương trình/kế hoạch đào tạo bồi dưỡng kịp thời | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị trực thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |
|  | 2.2. Rà soát, xây dựng các khung chương trình và chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng | Vụ Tổ chức cán bộ | Trường Quản lý khoa học và công nghệ | Quý 4/2017 |  |
| VI. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG |  |  |  |  |  |
| 1. Hoàn thiện các quy định về quản lý tài chính đối với các đơn vị thuộc Bộ theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền | 1.1. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức khoa học và công nghệ công lập xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/06/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tổ chức khoa học và công nghệ công lập. | Vụ Tổ chức cán bộ | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Quý 1-4/2017 |  |
|  | 1.3. Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập | Vụ Kế hoạch – Tổng hợp Vụ Tổ chức cán bộ | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Quý 1-4/2017 |  |
| VII. HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH |  |  |  |  |  |
| 1. Xây dựng, ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ | 1.1. Xây dựng, ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ năm 2017 | Trung tâm Tin học | Các đơn vị trực thuộc Bộ | Tháng 12/2016 |  |
|  | 1.2. Xây dựng, ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ năm 2018 | Trung tâm Tin học | Các đơn vị trực thuộc Bộ | Quý 4/2017 |  |
| 2. Tiếp tục nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin | 2.1. Bảo trì hạ tầng hệ thống mạng, mở rộng hệ thống mạng không dây của Bộ đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả. | Trung tâm Tin học | Các đơn vị trực thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |
|  | 2.2. Đảm bảo an ninh, an toàn mạng, dữ liệu hệ thống mạng. | Trung tâm Tin học | Các đơn vị trực thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |
|  | 2.3. Phát triển và quản lý sử dụng có hiệu quả hệ thống thư điện tử. | Trung tâm Tin học | Các đơn vị trực thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |
| 3. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về xây dựng chính phủ điện tử | Xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ. | Trung tâm Tin học | Các đơn vị trực thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |
| 4. Nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử của Bộ và Trang Website của các đơn vị thuộc Bộ luôn được duy trì hoạt động, đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy định | 4.1. Cập nhật kịp thời thông tin chỉ đạo điều hành, văn bản pháp luật, tin tức lên Cổng thông tin điện tử của Bộ. | Trung tâm Tin học | Các đơn vị trực thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |
|  | 4.2. Duy trì, nâng cấp trang Website của các đơn vị, thường xuyên cập nhật thông tin, đảm bảo kết nối thông suốt với Cổng thông tin điện tử của Bộ | Trung tâm Tin học | Các đơn vị trực thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |
|  | 4.3. Phối hợp trả lời các câu hỏi trên mục hỏi đáp của cổng thông tin điện tử của Bộ | Trung tâm Tin học | Các đơn vị trực thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |
| 5. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 | 5.1. Thực hiện duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2008, thường xuyên cải tiến để hệ thống hoạt động hiệu quả | Văn phòng Bộ | Các đơn vị trực thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |
|  | 5.2. Xây dựng Mục tiêu chất lượng năm 2017 của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ | Văn phòng Bộ | Các đơn vị trực thuộc Bộ | Tháng 1/2017 |  |
|  | 5.3. Rà soát, điều chỉnh, công bố lại các quy trình ISO theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg | Văn phòng Bộ | Các đơn vị trực thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |
|  | 5.4. Tổ chức đánh giá nội bộ | Văn phòng Bộ | Các đơn vị trực thuộc Bộ | Quý 2-4/2017 |  |
|  | 5.5. Tổ chức các lớp tập huấn về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 | Văn phòng Bộ | Các đơn vị trực thuộc Bộ | Quý 2- 4/2017 |  |
|  | 5.6. Thực hiện kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Quyết định 19/2014/QĐ-TTg | Văn phòng Bộ | Các đơn vị trực thuộc Bộ | Quý 3- 4/2017 |  |
| 6. Hiện đại hóa công sở | 6.1. Nâng cấp trang thiết bị làm việc, trụ sở cơ quan Bộ và các đơn vị theo kế hoạch được phê duyệt | Văn phòng Bộ | Các đơn vị trực thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |
|  | 6.2. Nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác lễ tân và phục vụ đối với các hoạt động của cơ quan Bộ. | Văn phòng Bộ | Các đơn vị trực thuộc Bộ | Quý 1-4/2017 |  |